# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2009 г. N 167-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(2010 - 2015 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 24.02.2010 N 37-п)

Правительство Омской области постановляет:

Утвердить:

1) долгосрочную целевую программу Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о реализации Программы в Правительство Омской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

# Приложение N 1

к постановлению Правительства Омской области

от 14 сентября 2009 г. N 167-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"Об охране окружающей среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 24.02.2010 N 37-п)

## Паспорт

долгосрочной целевой программы Омской области

"Об охране окружающей среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

| Наименование | Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"(далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение Правительства Омской области от 14 апреля 2009 года N 54-рп "О Плане работы Правительства Омской области на II квартал 2009 года" |
| Заказчик | Правительство Омской области |
| Исполнитель- координатор | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Минсельхозпрод Омской области) |
| Исполнители | Минсельхозпрод Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее Минпром Омской области), Министерство здравоохранения Омской области (далее - Минздрав Омской области), Министерство образования Омской области (далее - Минобр Омской области), бюджетное учреждение Омской области Омское управление лесами" (далее - БУ "Омсклес"), организации в соответствии с законодательством |
| Основные целевые индикаторы | - уровень загрязнения атмосферного воздуха (в единицах); - степень загрязнения подземных вод (в процентах); - доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территориях муниципальных образований Омской области (в процентах); - доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях по эколого-просветительской тематике (в процентах); - доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области (в процентах); - доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области (в процентах) |

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы│2010 - 2015 годы. Выделение отдельных этапов реализации    │

│реализации   │Программы не предполагается                                │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Финансовое   │Общий объем финансирования за счет средств областного      │

│обеспечение  │бюджета составляет 150736,5 тыс. рублей, в том числе:      │

│             │- в 2010 году - 20516,5 тыс. рублей;                       │

│             │- в 2011 году - 28740,0 тыс. рублей;                       │

│             │- в 2012 году - 30140,0 тыс. рублей;                       │

│             │- в 2013 году - 20755,0 тыс. рублей;                       │

│             │- в 2014 году - 23425,0 тыс. рублей;                       │

│             │- в 2015 году - 27160,0 тыс. рублей.                       │

│             │Предполагается финансирование из бюджетов муниципальных    │

│             │образований Омской области в объеме 3 580 тыс. рублей      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п) │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные     │1) снижение:                                               │

│ожидаемые    │- уровня загрязнения атмосферного воздуха с 10 единиц в    │

│конечные     │2008 году до 9 единиц в 2015 году;                         │

│результаты   │- степени загрязнения подземных вод с 90% в 2008 году до   │

│             │80% в 2015 году;                                           │

│             │2) увеличение:                                             │

│             │- доли населения Омской области, участвующего в эколого-   │

│             │просветительских мероприятиях, с 3% в 2008 году до 23% в   │

│             │2015 году;                                                 │

│             │- количества посетителей особо охраняемых природных        │

│             │территорий регионального значения с 75 человек в 2008 году │

│             │до 600 человек в 2015 году;                                │

│             │3) утилизация 100% бесхозяйных средств защиты растений,    │

│             │пришедших в негодность, запрещенных для применения и       │

│             │размещенных на территориях муниципальных образований Омской│

│             │области, к 2012 году;                                      │

│             │4) сохранение:                                             │

│             │- объема фактически уловленных вредных (загрязняющих)      │

│             │веществ от стационарных источников на уровне 89%;          │

│             │- доли редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в    │

│             │общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области│

│             │на уровне 20%;                                             │

│             │- доли редких и исчезающих видов сосудистых растений в     │

│             │общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области │

│             │на уровне 10%                                              │

└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1. Сущность решаемых Программой проблем

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18 (далее - Стратегия), Концепции охраны атмосферного воздуха и развития мониторинговых исследований на территории Омской области до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 июня 2006 года N 63-п, целью политики Омской области в сфере охраны окружающей среды является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий.

До настоящего времени решение проблем в сферах охраны атмосферного воздуха, мониторинговых наблюдений, формирования экологической культуры населения, обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществлялось в рамках реализации ряда целевых программ Омской области.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы в данных сферах остаются нерешенными.

В Омской области на состояние атмосферного воздуха оказывают влияние следующие негативные факторы:

1) высокая техногенная нагрузка, обусловленная концентрацией на территории г. Омска промышленных производств, включая преимущественно экологически опасные производства;

2) сосредоточение в жилой зоне города Омска предприятий промышленного производства, в том числе топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей, лесной и деревообрабатывающей, строительной, легкой, пищевой, мукомольно-крупяной и иных отраслей промышленности, оказывающих существенное влияние на состояние атмосферного воздуха и на сокращение природно-ресурсного потенциала природных комплексов;

3) использование устаревших производственных технологий, значительный моральный и физический износ оборудования, высокая ресурсо- и энергоемкость производства, ухудшающие качество окружающей среды;

4) высокие темпы роста количества автомобильного транспорта, который является основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Омской области.

Более 90% промышленного производства сконцентрировано в городе Омске, что формирует наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с другими муниципальными образованиями и оказывает влияние на здоровье населения.

Обозначенные факторы влияют на то, что в структуре заболеваемости населения Омской области, в том числе в детском возрасте, существенную роль играют болезни органов дыхания и новообразования. В городе Омске показатели заболеваемости выше, чем в муниципальных районах Омской области.

Высокий уровень общей заболеваемости среди взрослых (67500,2 случая на 100000 человек) зарегистрирован в Советском административном округе города Омска, среди подростков (152596,7 случая на 100 тыс. человек в возрасте 15 - 17 лет) и среди детей (258856,9 случая на 100 тыс. человек в возрасте до 14 лет) - в Центральном административном округе города Омска.

Высокий уровень заболеваемости болезнями органов дыхания среди взрослых (35401,5 случая на 100 тыс. человек) зарегистрирован в Советском административном округе города Омска, среди подростков (100358,8 случая на 100 тыс. человек в возрасте 15 - 17 лет) - в Центральном административном округе города Омска, среди детей (174006,5 случая на 100 тыс. человек в возрасте до 14 лет) - в Октябрьском административном округе города Омска.

Высокий уровень заболеваемости новообразованиями среди взрослых (1246,5 случая на 100 тыс. человек) зарегистрирован в Октябрьском административном округе города Омска, среди подростков (646,4 случая на 100 тыс. человек в возрасте 15 - 17 лет) и среди детей (1361,5 случая на 100 тыс. человек в возрасте до 14 лет) - в Ленинском административном округе города Омска.

Кроме того, существующая сеть стационарных постов наблюдений за состоянием окружающей среды не позволяет получать полную оперативную комплексную гидрометеорологическую информацию, достоверные данные о состоянии загрязнения окружающей среды и причинах ее загрязнения.

Основными проблемами в сфере экологического мониторинга на территории Омской области являются:

1) недостаточное количество пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Омске;

2) отсутствие мониторинговых наблюдений за качеством атмосферного воздуха в муниципальных районах Омской области;

3) недостаточное количество контролируемых в атмосферном воздухе и поверхностных водах специфических примесей, присутствующих в выбросах и сбросах организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области;

4) отсутствие комплексных мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды.

Не менее острой является проблема подтопления большей части территории города Омска, а также отдельных наиболее крупных населенных пунктов Омской области. Развитие процессов подтопления отрицательно сказывается на несущих свойствах грунтов. Отмечается загрязнение подземных вод не только верхних, но и нижних водоносных горизонтов.

В целях привлечения общественности к решению вопросов охраны окружающей среды и формирования экологической культуры, экологического сознания населения Омской области необходимо проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения Омской области, направленных на защиту окружающей среды, воспитание культуры взаимоотношений человека и природы.

Существующая система экологического образования и просвещения Омской области недостаточно эффективна и не способствует:

1) развитию сети экологических дружин (в результате более 15 муниципальных районов Омской области не участвуют в экологических мероприятиях, направленных на решение проблем водных ресурсов, защиту особо охраняемых природных территорий, решение проблем размещения твердых бытовых отходов, решение вопросов в области охраны окружающей среды);

2) повышению квалификации работников системы образования Омской области, в том числе работников дополнительного образования, производственных и управленческих кадров;

3) организации взаимодействия между образовательными учреждениями разного уровня, консолидации усилий ученых, педагогов, представителей культуры, управленческих структур, привлечению дополнительных научно-педагогических и организационных ресурсов по формированию экологической культуры населения;

4) привлечению молодежи к решению проблем охраны окружающей среды с участием органов исполнительной власти;

5) обеспечению различных структур учебно-методической литературой по экологической тематике.

Наиболее актуальными проблемами в сфере обращения с отходами на территории Омской области, на решение которых направлена Программа, являются:

1) экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов, являющихся источником загрязнения окружающей среды;

2) отсутствие в учреждениях здравоохранения прогрессивных, экономически эффективных и экологически безопасных методов аппаратного обезвреживания опасных в эпидемиологическом отношении медицинских отходов;

3) неудовлетворительные условия хранения пестицидов, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных образований Омской области.

В настоящее время отсутствует также система развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ). Современное состояние сети ООПТ характеризуется отсутствием программы развития и содержания ООПТ, а также проектов организации и деятельности ООПТ.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий на ООПТ позволит:

1) оценить современное состояние ООПТ, определить основные задачи и направления по созданию и развитию системы ООПТ на территории Омской области;

2) образовать новые ООПТ, расширить или упразднить существующие ООПТ;

3) развить рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Получение данных в ходе проведения мониторинговых исследований объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, является основополагающим в издании Красной книги Омской области, которое осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Вместе с тем недостаточность исследований, включающих данные о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, принятых мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, в настоящее время затрудняет ведение Красной книги Омской области. В связи с этим отсутствует сформированный банк данных.

Решение проблем в области охраны окружающей среды в Омской области с использованием программно-целевого метода обусловлено тем, что данные проблемы:

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.

Вероятными последствиями отказа от применения программно-целевого метода может стать существенное усложнение процедуры планирования финансовых ресурсов на проведение мероприятий, предусмотренных Программой.

Сосредоточение усилий исключительно на одном из предусмотренных Программой направлений не позволит получить устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа. При этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется более затратной по сравнению с комплексным решением проблем.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации на территории Омской области;

- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы на территории Омской области;

- недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;

- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей Программы.

## 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1) осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды;

2) обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов повышенных классов опасности;

3) повышение уровня экологической культуры населения Омской области;

4) организация и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

5) обеспечение сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.

Решение этих задач позволит создать благоприятные условия для реализации политики Омской области в сфере охраны окружающей среды в соответствии со Стратегией и повысить уровень экологической безопасности населения Омской области.

## 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2010 - 2015 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства бюджетов муниципальных образований Омской области планируется привлекать через софинансирование мероприятий Программы.

Объем необходимых расходов областного бюджета на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в Омской области в период 2010 - 2015 годов составляет 150736,5 тыс. рублей. Объемы финансирования по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)

В составе бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности наиболее существенны расходы на строительство объектов размещения отходов производства и потребления, приобретение и установку оборудования для термического обезвреживания медицинских отходов, а также организацию системы автоматизированных стационарных постов наблюдения.

В составе расходов на прочие нужды осуществляются расходы на реализацию следующих программных мероприятий:

- осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды;

- повышение уровня экологической культуры населения Омской области;

- обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов повышенных классов опасности;

- организация и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- обеспечение сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.

Финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета на софинансирование мероприятий аналогичных муниципальных целевых программ в соответствии с Законом Омской области от 27 июля 2007 года N 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Омской области".

Социальными, экономическими, экологическими последствиями реализации мероприятий Программы является оздоровление окружающей среды, направленное на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, экологической безопасности региона, улучшение здоровья и демографической ситуации, а также повышение качества жизни, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека, что повлечет за собой снижение уровня загрязнения компонентов окружающей среды и, как результат, снижение показателя смертности и заболеваемости населения Омской области.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных Программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наилучшие социально-экономические результаты Омской области.

## 5. Объемы финансирования Программы

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 24.02.2010 N 37-п)

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 150736,5 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 20516,5 тыс. рублей;

- в 2011 году - 28740,0 тыс. рублей;

- в 2012 году - 30140,0 тыс. рублей;

- в 2013 году - 20755,0 тыс. рублей;

- в 2014 году - 23425,0 тыс. рублей;

- в 2015 году - 27160,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем софинансирования Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований составит 3580 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования представлены в приложении N 1 к Программе.

## 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

1) снизить:

- уровень загрязнения атмосферного воздуха с 10 единиц в 2008 году до 9 единиц в 2015 году;

- степень загрязнения подземных вод с 90% в 2008 году до 80% в 2015 году;

2) увеличить:

- долю населения Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, с 3% в 2008 году до 23% в 2015 году;

- количество посетителей ООПТ с 75 человек в 2008 году до 600 человек в 2015 году;

3) утилизировать 100% бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территориях муниципальных образований Омской области, к 2012 году;

4) сохранить:

- объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на уровне 89%;

- долю редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области на уровне 20%;

- долю редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области на уровне 10%.

## 7. Перечень мероприятий Программы

┌───────┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│   N   │   Наименование    │Сроки │   Исполнители   │       Объемы финансирования по годам, тыс. руб.       │

│  п/п  │    мероприятий    │реали-│                 │             (в ценах соответствующих лет)             │

│       │                   │зации,│                 ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│       │                   │ годы │                 │ Всего │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │

│       │                   │      │                 │за 2010│  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │

│       │                   │      │                 │- 2015 │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │                 │ годы  │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   1   │         2         │  3   │        4        │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11   │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│   1. Участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории Омской области в    │

│                            порядке, установленном федеральным законодательством                            │

├───────┬────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│1.1    │В области охраны атмосферного воздуха       │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┬──────┬─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.1  │Проведение         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 2250,0│  350,0│  360,0│  370,0│  380,0│  390,0│  400,0│

│       │мониторинговых     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований       │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │загрязнения        │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │атмосферного       │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │воздуха на         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │стационарном посту │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдений N 1     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.2  │Проведение         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 2550,0│  400,0│  410,0│  420,0│  430,0│  440,0│  450,0│

│       │мониторинговых     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований       │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │загрязнения        │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │атмосферного       │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │воздуха на         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │стационарном посту │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдения N 28    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.3  │Организация        │2011 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мониторинга на     │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │автоматизированных │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │стационарных постах│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдения         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.3.1│Приобретение 4-х   │2011 -│Минсельхозпрод   │14100,0│       │ 7000,0│ 7100,0│       │       │       │

│       │автоматизированных │2012  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │стационарных постов│      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдения         │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.3.2│Проведение         │2011 -│Минсельхозпрод   │ 3000,0│       │  200,0│  400,0│  600,0│  800,0│ 1000,0│

│       │мониторинговых     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований на    │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │автоматизированном │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │стационарном посту │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдения         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.4  │Проведение         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1640,0│  200,0│  220,0│  250,0│  300,0│  320,0│  350,0│

│       │мониторинга на     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │передвижном посту  │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │наблюдений         │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.5  │Отбор проб и       │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1950,0│  300,0│  310,0│  320,0│  330,0│  340,0│  350,0│

│       │выполнение анализов│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │на источниках      │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │выбросов           │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │предприятий        │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │промышленного      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │производства при   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществлении      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │государственного   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │контроля в сфере   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │охраны окружающей  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │среды на объектах  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │хозяйственной и    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │иной деятельности  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │независимо от форм │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │собственности,     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │находящихся на     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории Омской  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области, за        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │объектов           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │хозяйственной и    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │иной деятельности, │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │подлежащих         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │федеральному       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │государственному   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологическому     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │контролю           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.6  │Приобретение       │2011 -│Минсельхозпрод   │  175,0│       │   25,0│   30,0│   35,0│   40,0│   45,0│

│       │расходных          │2015  │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │материалов для     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов экспресс- │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │анализа            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1.7  │Ведение            │2010 -│Минздрав Омской  │ 1270,0│  150,0│  180,0│  200,0│  220,0│  250,0│  270,0│

│       │электронного атласа│2015  │области,         │       │       │       │       │       │       │       │

│       │"Атмосферный воздух│      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │и здоровье         │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │населения"         │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.2    │В области охраны поверхностных вод          │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┬──────┬─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.2.1  │Проведение         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1760,0│  250,0│  270,0│  290,0│  300,0│  320,0│  330,0│

│       │мониторинговых     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований рек и │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │озер, расположенных│      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории      │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │Омской области     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.2.2  │Отбор проб и       │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1050,0│  150,0│  160,0│  170,0│  180,0│  190,0│  200,0│

│       │выполнение анализов│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │на источниках      │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │сбросов предприятий│      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │промышленного      │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │производства при   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществлении      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │государственного   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │контроля в сфере   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │охраны окружающей  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │среды на объектах  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │хозяйственной и    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │иной деятельности  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │независимо от форм │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │собственности,     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │находящихся на     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории Омской  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области, за        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │объектов           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │хозяйственной и    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │иной деятельности, │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │подлежащих         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │федеральному       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │государственному   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологическому     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │контролю           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.3    │Проведение         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 2250,0│  300,0│  330,0│  360,0│  390,0│  420,0│  450,0│

│       │мониторинговых     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований       │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │загрязнения почв   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Омской области     │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.4    │Проведение         │2010 -│Минпром Омской   │ 7400,0│ 1000,0│ 1000,0│ 1200,0│ 1300,0│ 1400,0│ 1500,0│

│       │мониторинговых     │2015  │области,         │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований       │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │состояния недр на  │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории Омской  │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │области            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу                                    │39395,0│ 3100,0│10465,0│11110,0│ 4465,0│ 4910,0│ 5345,0│

├────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                      2. Формирование экологической культуры населения Омской области                       │

├───────┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│2.1    │Проведение         │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологических      │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │межрегиональных    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятий        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.1.1  │Научно-практическая│2010 -│Минсельхозпрод   │  450,0│   50,0│   60,0│   70,0│   80,0│   90,0│  100,0│

│       │конференция "Охрана│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды"  │      │Минобр Омской    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │области          │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.1.2  │Экологический      │2010 -│Минсельхозпрод   │  450,0│   50,0│   60,0│   70,0│   80,0│   90,0│  100,0│

│       │фестиваль детско-  │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │юношеского         │      │Минобр Омской    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │творчества "Белая  │      │области          │       │       │       │       │       │       │       │

│       │береза"            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.1.3  │Экологическая      │2010 -│Минсельхозпрод   │  510,0│   60,0│   70,0│   80,0│   90,0│  100,0│  110,0│

│       │экспедиция "Мир    │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │природы -          │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Камышловский лог"  │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2    │Проведение         │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологических      │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │региональных       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятий        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2.1  │Организация        │2010 -│Минсельхозпрод   │  630,0│   80,0│   90,0│  100,0│  110,0│  120,0│  130,0│

│       │экологического     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │просвещения        │      │Минобр Омской    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обучающихся в      │      │области,         │       │       │       │       │       │       │       │

│       │общеобразовательных│      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │учреждениях в      │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │межшкольном        │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологическом      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │лагере "Амринская  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │балка"             │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2.2  │Экскурсионно-      │2010 -│Минсельхозпрод   │  630,0│   80,0│   90,0│  100,0│  110,0│  120,0│  130,0│

│       │познавательные     │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятия в      │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │рамках             │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществления      │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологического     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │просвещения        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2.3  │Конкурс юных       │2010 -│Минсельхозпрод   │  255,0│   30,0│   35,0│   40,0│   45,0│   50,0│   55,0│

│       │экологов "Всемирный│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │День охраны        │      │Минобр Омской    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды"  │      │области          │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3    │Проведение научно- │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │практических       │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятий на ООПТ│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │по следующим       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │направлениям       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3.1  │Восстановление и   │2011, │Минсельхозпрод   │  360,0│       │  100,0│       │  120,0│       │  140,0│

│       │сохранение ООПТ    │2013, │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │2015  │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3.2  │Изучение экосистем │2010, │Минсельхозпрод   │  360,0│  100,0│       │  120,0│       │  140,0│       │

│       │ООПТ               │2012, │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │2014  │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3.3  │Организация и      │2011, │Минсельхозпрод   │  150,0│       │   50,0│       │   50,0│       │   50,0│

│       │проведение мастер- │2013, │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │класса "Изделия из │2015  │Минобр Омской    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │природного         │      │области          │       │       │       │       │       │       │       │

│       │материала"         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4    │Проведение         │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятий по     │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечению        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │населения          │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │информацией о      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │состоянии          │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды на│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории Омской  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.1  │Разработка и       │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1350,0│  200,0│  210,0│  220,0│  230,0│  240,0│  250,0│

│       │издание ежегодного │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │сборника "О        │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │состоянии и об     │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │охране окружающей  │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │среды Омской       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области"           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.2  │Подготовка плакатов│2010 -│Минсельхозпрод   │  750,0│  100,0│  110,0│  120,0│  130,0│  140,0│  150,0│

│       │наружной рекламы по│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │эколого-           │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │просветительской   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │тематике и         │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │размещение их на   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │щитах в            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │общественных местах│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.3  │Подготовка и       │2010, │Минсельхозпрод   │  510,0│  130,0│       │  180,0│       │  200,0│       │

│       │тиражирование      │2012, │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │научно-популярного │2014  │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │фильма по охране   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды в │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │Омской области     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.4  │Создание и показ   │2010 -│Минсельхозпрод   │  950,0│  100,0│  150,0│  150,0│  175,0│  175,0│  200,0│

│       │телевизионных      │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │информационно-     │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │тематических       │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │передач по эколого-│      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │просветительской   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │тематике           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.5  │Подготовка и       │2011, │Минсельхозпрод   │  480,0│       │  150,0│       │  160,0│       │  170,0│

│       │тиражирование      │2013, │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │научно-            │2015  │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │энциклопедических  │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │изданий по ООПТ    │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.6  │Размещение в       │2010 -│Минсельхозпрод   │  450,0│   50,0│   60,0│   70,0│   80,0│   90,0│  100,0│

│       │средствах массовой │2015  │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │информации         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │публикаций на      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологические темы │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │и тиражирование    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │методических       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │пособий для        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │природопользовате- │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │лей по охране      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу                                    │ 8285,0│ 1030,0│ 1235,0│ 1320,0│ 1460,0│ 1555,0│ 1685,0│

├────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│       3. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления        │

├───────┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│3.1    │Мероприятия по     │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │развитию системы   │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обращения с        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │отходами           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │производства и     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │потребления в      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │образованиях Омской│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.1.1  │Участие в          │2010 -│Минсельхозпрод   │50000,0│ 7000,0│ 7500,0│ 8000,0│ 8500,0│ 9000,0│10000,0│

│       │мероприятиях по    │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │строительству      │      │органы местного  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │объектов размещения│      │самоуправления   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │отходов <*>        │      │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │(по согласованию)│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.1.2  │Приобретение и     │2010 -│Минздрав Омской  │ 7500,0│ 1000,0│ 1100,0│ 1200,0│ 1300,0│ 1400,0│ 1500,0│

│       │установка          │2015  │области,         │       │       │       │       │       │       │       │

│       │оборудования для   │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │термического       │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обезвреживания     │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │медицинских отходов│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2    │Мероприятия по     │2010 -│                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечению        │2015  │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологической      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │безопасности при   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обращении со       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │средствами защиты  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │растений,          │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │пришедшими в       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │негодность и       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │запрещенными для   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │применения         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2.1  │Мониторинговые     │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1210,0│  150,0│  180,0│  200,0│  220,0│  220,0│  240,0│

│       │исследования       │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │компонентов        │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды в │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │зоне влияния       │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │полигона по        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │захоронению        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │пестицидов в д.    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Шулаевка Любинского│      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципального     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │района Омской      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2.2  │Мониторинговые     │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1210,0│  150,0│  180,0│  200,0│  220,0│  220,0│  240,0│

│       │исследования       │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │компонентов        │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │окружающей среды в │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │зоне влияния       │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │участка по         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │захоронению        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │пестицидов на      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │закрытого          │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │акционерного       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │общества "Полигон" │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2.3  │Организация        │2010 -│Минсельхозпрод   │ 3000,0│  500,0│  500,0│  500,0│  500,0│  500,0│  500,0│

│       │хранения пестицидов│2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2.4  │Участие в          │2010  │Минсельхозпрод   │ 2436,5│ 2436,5│       │       │       │       │       │

│       │организации вывоза │      │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │жидких бесхозяйных │      │органы местного  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │средств защиты     │      │самоуправления   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │растений, пришедших│      │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │в негодность и     │      │(по согласованию)│       │       │       │       │       │       │       │

│       │запрещенных для    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │применения,        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │размещенных на     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │образований Омской │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области, на        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │специализированное │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │предприятие по их  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │утилизации <*>     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2.5  │Участие в          │2011, │Минсельхозпрод   │ 7200,0│       │ 3600,0│ 3600,0│       │       │       │

│       │организации вывоза │2012  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │твердых бесхозяйных│      │органы местного  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │средств защиты     │      │самоуправления   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │растений, пришедших│      │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │в негодность и     │      │(по согласованию)│       │       │       │       │       │       │       │

│       │запрещенных для    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │применения,        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │размещенных на     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │территории         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │образований Омской │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области, на        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │специализированное │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │предприятие по их  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │утилизации <*>     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу                                    │72556,5│11236,5│13060,0│13700,0│10740,0│11340,0│12480,0│

├────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│  4. Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий   │

│                                           регионального значения                                           │

├───────┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│4.1    │Содержание         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 6300,0│ 1050,0│ 1050,0│ 1050,0│ 1050,0│ 1050,0│ 1050,0│

│       │памятника природы  │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │"Дендропарк имени  │      │БУ "Омск-лес"    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │П.С. Комиссарова"  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)     │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.2    │Содержание         │2010 -│Минсельхозпрод   │ 3150,0│  500,0│  510,0│  520,0│  530,0│  540,0│  550,0│

│       │государственного   │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │природного         │      │БУ "Омсклес"     │       │       │       │       │       │       │       │

│       │ландшафтного       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │заказника "Пойма   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Любинская"         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.3    │Содержание         │2010 -│Минсельхозпрод   │13200,0│ 3200,0│ 2000,0│ 2000,0│ 2000,0│ 2000,0│ 2000,0│

│       │памятника природы  │ 2015 │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │"Омский городской  │      │БУ "Омск-лес"    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │дендрологический   │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │сад"               │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)     │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.4    │Комплексные        │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1350,0│  200,0│  200,0│  200,0│  250,0│  250,0│  250,0│

│       │экологические      │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │полевые            │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обследования на    │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │присвоение статуса │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

│       │вновь создаваемым  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │ООПТ, а также      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │расширение и       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │упразднение        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │существующих ООПТ  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.5    │Государственная    │2010 -│Минсельхозпрод   │  450,0│   50,0│   60,0│   70,0│   80,0│   90,0│  100,0│

│       │экологическая      │2015  │Омской области   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экспертиза         │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │материалов,        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │полученных в ходе  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │комплексных        │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │экологических      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │полевых            │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │обследований ООПТ  │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу                                    │24450,0│ 5000,0│ 3820,0│ 3840,0│ 3910,0│ 3930,0│ 3950,0│

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)    │       │       │       │       │

├────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                                  5. Ведение Красной книги Омской области                                   │

├───────┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│5.1    │Организация и      │2010 -│Минсельхозпрод   │ 1050,0│  150,0│  160,0│  170,0│  180,0│  190,0│  200,0│

│       │проведение         │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │мониторинговых     │      │организации на   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │исследований       │      │конкурсной основе│       │       │       │       │       │       │       │

│       │объектов           │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │растительного и    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │животного мира,    │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │занесенных в       │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Красную книгу      │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

│       │Омской области     │      │                 │       │       │       │       │       │       │       │

├───────┼───────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5.2    │Издание Красной    │2014, │Минсельхозпрод   │ 5000,0│       │       │       │       │ 1500,0│ 3500,0│

│       │книги Омской       │2015  │Омской области,  │       │       │       │       │       │       │       │

│       │области            │      │организации в    │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │соответствии с   │       │       │       │       │       │       │       │

│       │                   │      │законодательством│       │       │       │       │       │       │       │

├───────┴───────────────────┴──────┴─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу                                    │ 6050,0│  150,0│  160,0│  170,0│  180,0│ 1690,0│ 3700,0│

├────────────────────────────────────────────────────┴───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого (по годам)                                            │20516,5│28740,0│30140,0│20755,0│23425,0│27160,0│

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)    │       │       │       │       │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│Всего                                                       │                   150736,5                    │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п)                                    │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> - финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.

## 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности Программы

Для ежегодной оценки эффективности Программы используются 12 целевых индикаторов, отражающих степень достижения целей и задач Программы, применяемых для оценки эффективности Программы. Исходными данными являются показатели 2008 года.

1. При расчете значения целевого индикатора "Объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников" используются данные государственной статистики, представляемой в Минсельхозпрод Омской области.

2. При расчете значения целевого индикатора "Уровень загрязнения атмосферного воздуха" используются данные, полученные в ходе проведения государственным учреждением "Омский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" мониторинговых исследований и представляемые в Минсельхозпрод Омской области.

Индекс загрязнения атмосферного воздуха, учитывающий "n" загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле:

n            n            Ci

I(n) = SUM Ii = SUM (g    / ПДКс.с)  ,

i=1   cpi   i=1

где:

g    - среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества;

cpi

ПДКс.с - среднесуточная концентрация i-го загрязняющего вещества;

С - безразмерный  коэффициент,  позволяющий привести степень  вредности

i-го загрязняющего вещества к степени вредности диоксида  серы. Значения Сi

равны  1.5;  1.3;  1.0;  0.85  соответственно  для 1, 2, 3 и  4-го  классов

опасности загрязняющего вещества.

3. При расчете значения целевого индикатора "Степень загрязнения подземных вод" используются данные, полученные в ходе проведения мониторинговых исследований открытым акционерным обществом "Омская геологоразведочная экспедиция". Значения данного индикатора официально публикуются в ежегодном информационном бюллетене "О состоянии геологической среды (недр) на территории Омской области".

4. При расчете значения целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях по эколого-просветительской тематике" используются данные, полученные в ходе проведения конференций, конкурсов, фестивалей, альтернативных форм работы по эколого-просветительской тематике, представляемые в Минсельхозпрод Омской области.

Расчет осуществляется по формуле:

Ру x 100

X = ---------,

Ро

где:

Ру - численность населения Омской области, участвующего в мероприятиях по эколого-просветительской тематике;

Ро - общая численность населения Омской области;

100 - процентный показатель.

5. При расчете значения целевого индикатора "Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных образований Омской области" применяются показатели доли утилизации средств защиты растений, которые удалось вывезти на специализированные предприятия с соблюдением требований природоохранного и санитарного законодательства.

Значение целевого индикатора определяется как отношение массы бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных образований Омской области к массе утилизированных бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и которые удалось вывезти на специализированные предприятия с соблюдением требований природоохранного и санитарного законодательства (в процентах).

6. При определении значения целевого индикатора "Количество посетителей на особо охраняемых природных территориях регионального значения" используются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов) по учету посещений ООПТ, представляемые в Минсельхозпрод Омской области.

7. При расчете значения целевого индикатора "Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области" используются данные Красной книги Омской области и мониторинговых исследований объектов животного мира Омской области.

Расчет осуществляется по формуле:

Мк x 100

X = ---------,

Мо

где:

Мк - число видов млекопитающих в региональной Красной книге;

Мо - общая численность видов млекопитающих и птиц фауны Омской области;

100 - процентный показатель.

8. При расчете значения целевого индикатора "Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области" используются данные Красной книги Омской области и мониторинговых исследований объектов растительного мира Омской области.

Расчет осуществляется по формуле:

Рк x 100

X = ---------,

Ро

где:

Рк - число видов сосудистых растений в региональной Красной книге;

Ро - общая численность видов сосудистых растений флоры Омской области;

100 - процентный показатель.

Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации мероприятий Программы приведены в Приложении N 2.

Эффективность Программы в 2010 - 2012 годах рассчитывается по формуле:

n-4             n

Э = [SUM Т  / Т   + SUM (2 x Т   - Т ) / Т  ] / n x 100%,

i=1  ф    пр   i=n-3     пр    ф     пр

эффективность Программы в 2013 - 2015 годах рассчитывается по формуле:

n-5             n

Э = [SUM Т  / Т   + SUM (2 x Т   - Т ) / Т  ] / (n - 1) x 100%,

i=1  ф    пр   i=n-3     пр    ф     пр

где:

Э - эффективность Программы;

i - порядковый номер целевого индикатора;

Т   - значение i-го целевого индикатора, утвержденное программой;

пр

Т  - фактическое значение i-го целевого индикатора;

ф

n - количество целевых индикаторов программы (n = 8).

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах Программы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.

## 9. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам

Целью предоставления субсидий местным бюджетам в рамках Программы является софинансирование следующих расходов муниципальных образований Омской области:

- строительство объектов размещения отходов;

- организация вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации.

Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

- прохождение муниципальными образованиями отбора после предоставления заявок главному распорядителю средств областного бюджета, являющемуся исполнителем Программы. Состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований на участие в отборе утверждаются органом исполнительной власти Омской области - исполнителем Программы. Заявки подаются муниципальными образованиями по каждой субсидии отдельно;

- наличие муниципальной программы и мероприятий, аналогичных предусмотренным в настоящей Программе;

- наличие утвержденного решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего расходы местного бюджета на обеспечение доли софинансирования вышеуказанных расходов;

- фактическое осуществление расходов с соблюдением доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета;

- целевое использование предоставленных субсидий;

- представление отчетов о расходовании субсидий местным бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов по формам и в сроки, которые устанавливаются Минсельхозпродом Омской области.

Дополнительными условиями предоставления субсидий на строительство объектов размещения отходов в муниципальных образованиях Омской области являются:

- отсутствие на территории муниципального образования Омской области объектов размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- наличие утвержденной проектно-сметной документации;

- наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчет эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Дополнительными условиями предоставления субсидий на организацию вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации являются:

- наличие на территории муниципального образования Омской области бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных с нарушениями требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- организация и проведение муниципальным образованием Омской области подготовительных работ по вывозу бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, а именно: приобретение тары, размещение пестицидов и их смесей в герметичные емкости и их вывоз к центральным пунктам складирования.

Определение размера субсидий на строительство объектов размещения отходов в муниципальных образованиях Омской области, прошедших отбор, осуществляется с соблюдением следующей очередности финансирования:

1) муниципальные объекты с задолженностью за выполненные работы, образовавшейся по причине недофинансирования из средств областного фонда софинансирования расходов в предшествующие годы;

2) муниципальные объекты с высокой степенью угрозы возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для окружающей среды или здоровья людей;

3) переходящие муниципальные объекты, финансируемые за счет средств областного фонда софинансирования расходов, подлежащие завершению в текущем финансовом году;

4) прочие муниципальные объекты.

Объем субсидий муниципальному образованию определяется на основании заявок органов местного самоуправления Омской области и рассчитывается по следующей формуле:

СОБ

Ci = -------,

П x Пi

где:

Сi - объем субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;

СОБ - средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;

П - суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году;

Пi - объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году.

Доля софинансирования из областного бюджета на строительство объектов размещения отходов в муниципальных образованиях Омской области для i-го муниципального образования Омской области определяется по формуле:

Уi

ДСi = 100% - ------ x 5%,

Уmin

где:

ДСi - доля софинансирования из областного бюджета на строительство объектов размещения отходов в муниципальных образованиях Омской области для i-го муниципального образования Омской области (полученное значение округляется до целого числа);

Уi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотаций из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов Омской области на соответствующий финансовый год;

Уmin - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности после распределения дотаций из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов Омской области на соответствующий финансовый год.

Уровень софинансирования обязательства из средств областного бюджета не может быть установлен выше 95% и ниже 5% сметной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год.

Объем субсидий муниципальному образованию на организацию вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации определяется на основании заявок органов местного самоуправления Омской области и рассчитывается по следующей формуле:

Vi x N x K x S

Si = ---------------,

Собщ

где:

Si - размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию;

Vi - общее количество бесхозяйных пестицидов, находящихся на территории i-го муниципального образования;

N - норматив финансирования расходов по организации вывоза бесхозяйных пестицидов (53,15 рубля за 1 кг пестицидов);

K - поправочный коэффициент к нормативу финансирования расходов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований:

- для 1 группы (бюджетная обеспеченность до 0,7 включительно) - 1,4;

- для 2 группы (бюджетная обеспеченность от 0,7 до 1,0 включительно) - 1,0;

- для 3 группы (бюджетная обеспеченность свыше 1,0) - 0,6;

S - общий размер субсидий, предусмотренных в областном бюджете;

Собщ - общий расчетный размер субсидий, рассчитываемый по формуле:

Собщ = V  x N x К  + V  x N x К  + V  x N x К ,

1        1    2        2    3        3

где:

V , V , V  - общее количество  бесхозяйных  пестицидов,  находящихся на

1   2   3

территории    муниципальных   районов   (городского   округа),   отнесенных

соответственно  к  1,  2,  3  группе  муниципальных  образований  по уровню

бюджетной обеспеченности;

N - норматив финансирования расходов по организации  вывоза бесхозяйных

пестицидов (53,15 рубля за 1 кг пестицидов);

К , К , К  - поправочные   коэффициенты  к   нормативу   финансирования

1   2   3

расходов  соответственно  для  1, 2, 3 группы муниципальных  образований по

уровню бюджетной обеспеченности.

Субсидии предоставляются главными распорядителями в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

_______________

## Приложение N 1

к долгосрочной целевой

программе Омской области

"Об охране окружающей

среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

СВЕДЕНИЯ

о распределении средств областного бюджета по направлениям

финансирования долгосрочной целевой программы Омской

области "Об охране окружающей среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 24.02.2010 N 37-п)

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Направления финансирования,   │      Объем финансирования Программы, тыс. рублей       │

│          исполнители           ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│                                │Всего за│ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │

│                                │ 2010 - │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │

│                                │  2015  │       │       │       │       │       │       │

│                                │  годы  │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│               1                │   2    │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Всего, в том числе              │150736,5│20516,5│28740,0│30140,0│20755,0│23425,0│27160,0│

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п) │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│бюджетные инвестиции в объекты  │ 21600,0│ 1000,0│ 8100,0│ 8300,0│ 1300,0│ 1400,0│ 1500,0│

│собственности Омской области    │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│бюджетные инвестиции в объекты  │ 50000,0│ 7000,0│ 7500,0│ 8000,0│ 8500,0│ 9000,0│10000,0│

│муниципальной собственности     │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│научно-исследовательские и      │   -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│опытно-конструкторские работы   │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│прочие нужды                    │ 79136,5│12516,5│13140,0│13840,0│10955,0│13025,0│15660,0│

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п) │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Из общего объема по             │        │       │       │       │       │       │       │

│исполнителям:                   │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство сельского хозяйства│111916,5│13616,5│22900,0│23970,0│14355,0│16785,0│20290,0│

│и продовольствия Омской области │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство промышленной       │  7400,0│ 1000,0│ 1000,0│ 1200,0│ 1300,0│ 1400,0│ 1500,0│

│политики, транспорта и связи    │        │       │       │       │       │       │       │

│Омской области                  │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство здравоохранения    │  8770,0│ 1150,0│ 1280,0│ 1400,0│ 1520,0│ 1650,0│ 1770,0│

│Омской области                  │        │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Бюджетное учреждение Омской     │ 22650,0│ 4750,0│ 3560,0│ 3570,0│ 3580,0│ 3590,0│ 3600,0│

│области "Омское управление      │        │       │       │       │       │       │       │

│лесами"                         │        │       │       │       │       │       │       │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2010 N 37-п) │       │       │

└────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

## Приложение N 2

к долгосрочной целевой

программе Омской области

"Об охране окружающей

среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской

области "Об охране окружающей среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)"

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измере- ния | 2008 год | Динамика целевых значений индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 2 | Доля населения Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях | % | 3 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 3 | Количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения | человек | 75 | 300 | 375 | 425 | 500 | 550 | 600 |
| 4 | Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных образований Омской области | % | 0 | 28 | 64 | 100 | - | - | - |
| 5 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 6 | Степень загрязнения подземных вод | % | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 80 |
| 7 | Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Примечание: оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными индикаторами Программы на 2010 - 2015 годы. В случае превышения установленных индикаторов Программы будут предложены дополнительные мероприятия, реализация которых обеспечит изменение состояния окружающей среды.

# Приложение N 2

к постановлению Правительства Омской области

от 14 сентября 2009 г. N 167-п

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области

"Об охране окружающей среды в Омской области

(2010 - 2015 годы)" (далее - Программа)

за _____________________ год

## 1. Информация об использовании средств на реализацию

Программы

| N п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнители | Объем средств областного бюджета | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию Программы, тыс. рублей <*> | Фактическое поступление средств на реализацию Программы, тыс. рублей <**> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Программы, тыс. рублей <***> |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Предусмотрено в областном бюджете в соответствии с Программой.

<**> Перечислено из областного бюджета исполнителю.

<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

## 2. Результат проведенных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель органа исполнительной власти Омской области

(исполнитель-координатор)                                  /______________/